## Hoja 1
PROJECT MECHATRONICS SERVICES ANS SOLUTIONS
ETAPA | ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | FECHA DE REALIZACION | ESTADO | DESCRIPCION ACTIVIDAD
1 | Creacion nombre, slogan, vision, mision | Todos los integrantes | 2022-02-03 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
| Portafolio de Productos | Todos los integrantes | 2022-02-07 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
2 | Investigacion de mercados | Todos los integrantes | 2022-02-14 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
3 | Cultura organizacional, areas funcionales, organigrama | Todos los integrantes | 2022-02-20 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
4 | Estructura Legal de la empresa | Todos los integrantes | 30/02/2022 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
5 | Plan de Gestión de Ventas | Todos los integrantes | 2022-04-04 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
6 | Plan de Gestión de Riesgos | Todos los integrantes | 2022-04-10 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
7 | Plan de Gestión de Logística | Todos los integrantes | 2022-04-20 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
8 | Plan de Gestión de Compras | Todos los integrantes | 2022-04-30 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
9 | Plan de marketing | Todos los integrantes | 2022-05-05 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
10 | Marco Legal | Todos los integrantes | 2022-05-15 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
11 | Stand de la empresa | Todos los integrantes | 2022-02-20 | En proceso | Pendiente editar los ejemplos de stand con el logo de M2S
12 | Publicidad | Todos los integrantes | 2022-05-21 | Realizado | Se realiza con satisfacción la tarea
13 | Análisis Financiero | Todos los integrantes | - | En proceso
14 | Documento Final | Todos los integrantes | - | En proceso
15 | Actas de Reunión | Todos los integrantes | - | En proceso